## Wymagania
1. Business Case dla projektu - zgodnie z załączonym wzorem 2. Określenie celów dla projektu: a) Techniczne - minimum 3, zgodnie ze SMART, a także miara sukcesu i tolerancja na nią b) Biznesowe - minimum 2, zgodnie ze SMART, a także miara sukcesu i tolerancja na nią 3. Budżety projektu (podstawowy, ryzyka i zmian), z uzasadnieniem kwot (najlepiej krótkie wyliczenie - przybliżone) wraz z tolerancją 4. Metodyka zarządzania projektem - dobór oraz krótkie uzasadnienie (analogicznie jak na zajęciach, z uzasadnieniem wewnętrznych założeń) 5. Ramy czasowe projektu i etapy/sprinty. W zależności, czy przewodnią metodyką jest PRINCE2 czy SCRUM, należy albo rozpisać plan projektu (PRINCE2), albo zasymulować minimum 3 Sprinty, zrealizowane w ramach projektu. 6. Zespół projektowy - należy wskazać, ile i jakich osób potrzebnych jest do realizacji projektu, opisać ich role i wskazać najważniejsze cechy, które powinny spełniać osoby zatrudniane na poszczególnych stanowiskach 7. Ryzyko w projekcie - minimum 5 negatywnych ryzyk i 2 pozytywne, opisane zgodnie z wzorem rejestru ryzyka z zajęć.
1. | Business Case: https://drive.google.com/file/d/1WXbDoSePw384k-Jg9xf8PTwOVmExLJjf/view?usp=sharing

## 2. Cele projektu
Techniczne | S - Stworzenie działającej, grywalnej gry M - 5 działających poziomów, które przeszły pozytywnie testy (tolerancja: +/- 1 poziom) A - Stworzenie unikatowej na rynku gry. Wyprodukowanie gry ma być pierwszym krokiem firmy do osiągnięcia sukcesów R - Doświadczony zespół inżynierów nie będzie miał problemu ze stworzeniem gry T - 7 miesięcy od rozpoczęcia pracy ( tolerancja: +/- 1 miesiąc)
S - Dostosowanie grafiki i muzyki do gry M - 80% pozytywnych informacji zwrotnych od grupy testującej produkt ( tolerancja: +/- 5%) A - Cel atrakcyjny z uwagi na fakt, że dobra, spójna grafika i miła dla ucha oprawa dźwiękowa przyciągnie graczy do produktu R - Do tego zadania zostaną wynajęci specjaliści godni zaufania T - 3 miesiące (tolerancja: +/- 2 tygodnie)
S-Dodanie kont premium i płatnych dodatków M - Pozytywne przejście testów dokonywania płatności 98% (tolerancja: +/- 2%) A- Cel atrakcyjny dla twórców ze względu na chęć zarobienia pieniędzy na płatnych dodatkach R - Dodatkowa funkcjonalnosć, która nie będzie stanowiła problemu dla zespołu inżynierów T - 1 miesiąc (tolerancja: +/- 2 tygodnie)
Biznesowe | S - Sukces w sprzedaży płatnych dodatków M - 1 500 000zł zarobku ze sprzedaży płatnych dodatków w pierwszych dwóch miesiącach (minimum: zwrot kosztów) A - Zarobienie pieniędzy, które umożliwią rozwój następnych projektów R - Cel możliwy do zrealizowania przy szybkim skoku popularności gry T - Sukces finansowy w pierwszych dwóch miesiącach (tolerancja: +/- 1 tydzień)
S - Zdobycie wysokiej popularności M - Znalezienie się w top 100 na rankingu sklepu Google Play (tolerancja: minimum top 200) A - Zbudowanie rozpoznawalności marki pozytywnie wpłynie na rozwój firmy i promowanie następnych produktów R - Promowanie gry przez infuencerów, opłacenie reklam internetowych T - 3 miesiące (tolerancja: +/- 2 tydzień)

## 3. Budżety projektu
Budżet | Kwota | Uzasadnienie | Tolerancja
Podstawowe | 590 000zł | Scrum team (45 000zł * 12 mies = 540 000zł), Sound designer + Graphic designer (20 000zł), Marketing i promowanie (30 000zł) | (+/- 2 miesiące opłat dla Scrum Team = 90 000zł)
Ryzyka | 225 000zł | Przedłuzenie projektu do 4 miesięcy na wskutek powstałych ryzyk (180 000zł), usuwanie błędów w grze (45 000zł) | 20 000zł
Zmian | 60 000zł | Dopłata do materiałów dźwiękowych i graficznych (10 000zł) + Dalszy rozwój gry (50 000zł) | 8 000zł

## 4. Metodyka zarządzania projekt
Wybrana metodyka: SCRUM
Uzasadnienie
Jako, że tworzony produkt będzie grą, wybrano metodykę SCRUM, która w przeciwieństwie do PRINCE2 pozwala zmieniać w czasie wizję tego jak końcowy produkt będzie wyglądać. Jest to metodyka zwinna, która idealnie wpasowuje się w projekt tworzenia gry mobilnej z mikropłatnościami. Gra nie będzie bardzo rozbudowana,więc wymagane zmiany koncepcji pewnych jej elementów nie będą kosztowne do wykonania. SCRUM sprzyja ciągłemu kontaktowi i wymianie wiedzy, co przyda się w naszym małym zespole. Metodologia ta pozwala szybko reagować na zmiany co przyda się w wypadku, gdyby przez rok produkcji gry zaszły nieprzewidziane zmiany na rynku gier. SCRUM także umożliwia ciągłe nadzorowanie rozwoju projektu, dzięki codziennym spotkaniom. Dodatkowo metodologia SCRUM umożliwia zakończenie projektu w dowolnym momencie (np. podczas wystąpienia krytycznych ryzyk).

## 5. Ramy czasowe projektu
1 sprint = 1 miesiąc
| Product owner | Scrum master | Game designer | Analityk | Programiści | Testerzy
1 Sprint | * plan rozłożenia budżetu projektowego * Stworzenie wstępnej wizji produktu * Zbudowanie backlogu, nadanie priorytetów zadaniom * Przydział zadań z backlogu do sprintu | * Organizacja i przeprowadzanie spotkań * Przydział zadań do osób * Nadzorowanie prac projektowych * Wsparcie w sytuacji wystąpienia nieoczekiwanych problemów - organizacja dodatkowych spotkań, refinementów | * Stworzenie designu gry (mechanika, interakcje użytkownika z grą, ograniczenia, możliwe rozszerzenia) * Research rynku gier podobnych, by zapobiec powtarzaniu pewnych mechanik | * Oszacowanie zapotrzebowania maszyn dla backendu gry * Porównanie możliwych opcji usługodawców serwerowych w internecie * Wsparcie product ownera w planowaniu backlogu | * Porównanie dostępnych rozwiązań technologicznych, oraz wybranie jednego z nich * Wybranie potrzebnych bibliotek i dodatkowych aplikacji niezbędnych do tworzenia gry | * Zapoznanie się ze wstępną wizją produktu * Wybranie technologi i narzędzi do przeprowadzania testów
2 Sprint | * Przydział zadań z backlogu do sprintu * Weryfikacja rozwiązania technologicznego zaproponowanego przez architekta * Poszukiwanie inwestorów | * Organizacja i przeprowadzanie spotkań * Przydział zadań do osób * Nadzorowanie prac projektowych * Wsparcie w sytuacji wystąpienia nieoczekiwanych problemów - organizacja dodatkowych spotkań, refinementów | * Level-design - utworzenie poglądowych projektów pierwszych 4-5 poziomów w grze | * Konsultacje i wspracie game designera w temacie optymalnego czasu trwania rozgrywki * Wsparcie zespołu programistów w szacowaniu wydajności wybranego rozwiązania technologicznego | * Zapoznanie się z wybranym rozwiązaniem technologicznym i narzędziami (szkolenia, programowanie w parach, próbne mini-projekty) * Rozpoczęcie pracy nad projektem - utworzenie szkieletu architektury | * Zapoznanie się z wybraną technologią i narzędziami * Tworzenie testów dla funkcjonalności dostarczanych przez programistów
3 Sprint | * Przydział zadań z backlogu do sprintu * Werfikacja, czy projekt jest realizywany z ustaloną na początku wizją * Poszukiwanie inwestorów * Wstępne nawiązywanie kontaktów z influencerami | * Organizacja i przeprowadzanie spotkań * Przydział zadań do osób * Nadzorowanie prac projektowych * Wsparcie w sytuacji wystąpienia nieoczekiwanych problemów - organizacja dodatkowych spotkań, refinementów | * Wstępne rozmowy z grafikami i dźwiękowcami w celu ustalenia klimatu gry * Level-design - utworzenie kolejnych 3-4 poziomów w grze | * Research w temacie monetyzacji gier mobilnych - sprawdzenie gotowych rozwiązań stosowanych u konkurencji, możliwe rozwiązania, oraz ich koszty * Ustalenie cennika płatnych elementów gry * Stworzenie planu podnoszenia cen wraz ze wzrostem aktywnych graczy | * Implementacja podstawowej mechaniki * Utworzenie pierwszych modeli * Rozwiniecie projektu do poziomu gry, którą da się uruchomić | * Tworzenie testów dla funkcjonalności dostarczanych przez programistów

## 6. Zespół projektowy
Scrum team
| Stanowisko | Role | Cechy
| 1. Product owner | * Specyfikuje i weryfikuje wymagania dla projektu * Zarządza budżetem * Zarządza backlogiem * Odpowiedzialny za zwrot inwestycji | stanowczy, odpowiedzialny, analityczny umysł
| 2. Scrum master | * Organizowanie scrumowych spotkań * Nadzorowanie pracy zespołu * Jest łącznikiem między product ownerem a zespołem | motywujący do działania, wspierający, komunikatywny
| 3. Game designer | * Zaprojektowanie mechaniki gry, scenariusza i gameplay'u * Projektowanie kolejnych poziomów * Zaprojektowanie postaci | kreatywny, pomysłowy
| 4. Analityk | * Ustalenie cen produktów oferowanych w grze * Opracowanie zasad działania systemu premium * Nadzór jakości powstawanego systemu płatności | dokładny, analityczny umysł, dociekły, pomysłowy
| 5. Zespół inżynierów * 1 starszy programista * 1 regular programista * 2 młodszych programistów | * Odpowiedzialni za wytworzenie produktu * Zaprojektowanie gry od strony technologicznej * Implementacja zasobów dostarczonych przez grafików i dźwiękowców | pracowici, otwarci na zdobywanie nowej wiedzy, zaangażowani
| 6. Tester * 1 starszy tester * 1 młodszy tester | * testowanie wytworzonych funkcjonalności przez programistów * ocena jakości gry | przewidujący, dokładny
Wynajem
| Sound designer | * zaprojektowanie muzyki oraz efektów dźwiękowych dopasowanych do klimatu gry | kreatywny
| Graphic designer | * zaprojektowanie grafik dopasowanych do klimatu gry | wysokie poczucie estetyki, kreatywny

## 7. Ryzyko projektu
l.p. | Nazwa ryzyka | Przyczyna ryzyka | Prawdopodobieństwo | Wpływ ryzyka | Opis wpływu | Typ odpowiedzi | Opis odpowiedzi | Właściciel ryzyka | Osoba odp. za akcję | Pozytywne/Negatywne?
1 | Opóźnienia w dostarczeniu grafiki i/lub dźwięku od zleceniobiorców | Nieterminowość wykonania zleceń lub niezadawalająca jakość dostarczonych materiałów | 40% | 2021-08-10 | Opóźnienie wydania gry | Reduce | Zarządanie próbnych materiałów we wczesnym etapie projektowania | Product owner | Product owner | N
2 | Nieoczekiwane błędy technologiczne pochłaniające dużą ilość czasu | Zły dobór technologi i rowiązań | 20% | 2021-09-10 | Opóźnienie wydania gry, w skrajnym przypadku niemożliwość dokończenia projektu | Reduce | Skrupulatne, dokładne i rozłożone w czasie zaprojektowanie rozwiazania technologicznego | Zespół programistów | Zespół programistów | N
3 | Stworzenie niegrywalnej gry | Zły game design | 35% | 2021-10-10 | Konieczność porzucenia projektu | Accept | Akceptacja ze względu na brak możliwych akcji redukujących | Game designer | Product owner | N
4 | Brak kompatybilności gry z nowszymi wersjami urządzeń mobilnych | Testy przeprowadzone na zbyt małej liczbie modeli urządzeń | 30% | 2021-08-10 | Utrata części odbiorców | Avoid | Rzetelne wykonanie testów na większości modeli urządzeń | Zespół programistów | Scrum master | N
5 | Nieoczekiwana rotacja pracowników | Niezadawalające warunki pracy, zdarzenia losowe | 20% | 2021-06-10 | Opóźnienie wydania gry | Reduce | Ustalanie dłuższego okresu wypowiedzenia na umowach pracowników | Product owner | Product owner | N
6 | Wcześniejsze zakończenie prac | Złe oszacowanie wymaganego czasu na stworzenie gry, wysoka produktywność i zgranie pracowników | 10% | 2021-06-10 | Zaoszczędzenie pieniędzy, szybszy rozwój firmy, premie dla pracowników | Share | Premie dla pracowników | Scrum master | Product owner | P
7 | Pozyskanie dodatkowych funduszy | Zauważenie i docenienie działalności firmy przez inwestorów | 10% | 2021-08-10 | Możliwość dodatkowych inwestycji w projekt | Exploit | Zatrudnienie dodatkowych pracowników, żeby szybciej zakończyć pracę i/lub bardziej rozbudować grę | Product owner | Product owner | P

## Autorzy
Imię | Nazwisko | Nr albumu
Aleksandra | Głowacka | 131196
Joanna | Świda | 138675
Kamil | Kowalczyk | 136742